## Table 1
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN DE FRONTERAS
| Actualizado 02 febrero2022 Version 1.0 |  |  | 2022
H.V | NOMBRE DE FRONTERA |  | % Avance | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4
11 | SE SANTUARIO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem3: 2022-05-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem3: 2022-05-20
12 | SE ALTAMAR N3 33 13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Marzo Sem2: 2022-03-18
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Marzo Sem2: 2022-03-18
13 | SE BALBOA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem3: 2022-05-21
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem3: 2022-05-21
14 | SE BELLO HORIZONTE N3 33 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem3: 2022-04-21
15 | SE CAMPESTRE N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Julio Sem3: 2022-07-14
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Julio Sem3: 2022-07-14
16 | SE FLORENCIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem3: 2022-05-21
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem3: 2022-05-21
21 | SE RISARALDA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem3: 2022-05-22
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem3: 2022-05-22
22 | SE SAMANA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Julio Sem3: 2022-07-16
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Julio Sem3: 2022-07-16
23 | SE SAN ANTONIO DEL CHAMI N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem1: 2022-05-07
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem1: 2022-05-07
25 | SE SUPIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem2: 2022-06-18
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Junio Sem2: 2022-06-18
35 | SE CHINCHINA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem3: 2022-12-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem3: 2022-12-20
36 | SE CHIPRE N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem1: 2022-12-04
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem1: 2022-12-04
37 | SE DORADA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem3: 2022-12-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem3: 2022-12-20
38 | SE DORADA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem4: 2022-12-26
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem4: 2022-12-26
39 | SE EL DORADO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Agosto Sem2: 2022-08-16
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Agosto Sem2: 2022-08-16
42 | SE ENEA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Marzo Sem2: 2022-03-11
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Marzo Sem2: 2022-03-11
46-114 | SE INSULA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem4: 2022-12-28
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem4: 2022-12-28
49 | SE LA FELISA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Julio Sem3: 2022-07-22
55 | SE MANIZALES N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem1: 2022-02-08
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem1: 2022-02-08
56 | SE MANIZALES N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem4: 2022-06-30
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Junio Sem4: 2022-06-30
59 | SE MARMATO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem1: 2022-04-06
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Abril Sem1: 2022-04-06
62 | SE PACORA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem2: 2022-06-11
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Junio Sem2: 2022-06-11
63 | SE PERALONSO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem3: 2022-05-26
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Mayo Sem3: 2022-05-26
64 | SE PERALONSO 1 N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem2: 2022-10-19
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Octubre Sem2: 2022-10-19
65 | SE PERALONSO 2 N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem2: 2022-10-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Octubre Sem2: 2022-10-20
69-121 | SE RIOSUCIO N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem3: 2022-12-14
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem3: 2022-12-14
70 | SE SALAMINA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Agosto Sem2: 2022-08-19
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Agosto Sem2: 2022-08-19
71 | SE SALAMINA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2022-09-29
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Septiembre Sem4: 2022-09-29
97 | CUBA LA ROSA 115 | Cambio Medidor Principal |  | Agosto Sem1: 2022-08-01
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Agosto Sem1: 2022-08-01
76 | SE VITERBO N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem1: 2022-12-05
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Diciembre Sem1: 2022-12-05
89 | SA ESMERALDA ATR1 | PRUEBAS DE RUTINA CT'S | bar: Octubre Sem1 to Diciembre Sem4
90 | SA ESMERALDA ATR2 | PRUEBAS DE RUTINA CT'S |  | Noviembre Sem4: IV TRIMESTRE
116-117 | STN LA HERMOSA C2 N4 230 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem1: 2022-02-10
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem1: 2022-02-10
98 | RIONEGRO DORADA 33 | Cambio Medidor Principal |  | Agosto Sem1: 2022-08-02
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Agosto Sem1: 2022-08-02
101 | CARTAGO PAVAS 115 | Cambio Medidor Principal |  | Julio Sem2: 2022-08-11
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Julio Sem2: 2022-08-11