## Table 1
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN DE FRONTERAS
| Actualizado 17 enero 2023 Version 1.0 |  |  | 2023
H.V | NOMBRE DE FRONTERA |  | % Avance | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4
3 | SE DORADA NORTE N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Agosto Sem1: 2023-08-05
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Agosto Sem1: 2023-08-05
4 | SE GUARINOCITO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem2: 2023-02-13
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem2: 2023-02-13
|  | Pruebas de rutina CT´S |  | Septiembre Sem2: 2023-09-14
17 | SE LAS COLES N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Enero Sem3: 2023-01-21
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Enero Sem3: 2023-01-21
20 | SE PUEBLO RICO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem4: 2023-02-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem4: 2023-02-20
24 | SE SANTA CECILIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem4: 2023-02-20
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem4: 2023-02-20
27 | SE ALTA SUIZA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem1: 2023-06-06
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Junio Sem1: 2023-06-06
45 | SE INSULA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem2: 2023-02-07
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem2: 2023-02-07
48 | SE IRRA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Enero Sem2: 2023-01-15
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Enero Sem2: 2023-01-15
53 | SE LA ROSA 1 N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem1: 2023-04-01
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Abril Sem1: 2023-04-01
60 | SE NEIRA 33-13.2 kV | Cambio Medidor Principal |  | Enero Sem1: 2023-01-01
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Enero Sem1: 2023-01-01
73 | SE VICTORIA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem2: 2023-02-09
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Febrero Sem2: 2023-02-09
87 | SAN FELIPE VICTORIA 115 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem1: 2023-04-03
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Abril Sem1: 2023-04-03
96 | ARMENIA LA ROSA 115 | Cambio Medidor Principal |  | Noviembre Sem3: 2023-11-21
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Noviembre Sem3: 2023-11-21
97 | CUBA LA ROSA 115 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem3: 2023-06-22
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Junio Sem3: 2023-06-22
107 | ARMENIA230 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem1: 2023-09-29
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Septiembre Sem1: 2023-09-29
116 | STN LA HERMOSA C2 N4 230 | Cambio Medidor Principal |  | Marzo Sem4: 2023-03-28
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Marzo Sem4: 2023-03-28
124 | SE ESMERALDA ATR3 N4 230-115 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem4: 2023-04-25
|  | Cambio Medidor Respaldo |  | Abril Sem4: 2023-04-25